| „Дворец на културата и спорта“ ЕАД гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ 115 ЕИК: 103156991 е-mail: office@palaceofvarna.com |  | Изх. № ................................ Palace of Culture and Sports PLC 115 Knyaz Boris I blvd., VARNA, BULGARIA tel: +359 52/ 645 123 fax: +359 52/ 647 784 |
| --- | --- | --- |

| Относно: | Обучение · Академия за писане на проекти |
| --- | --- |
| До: | Служители, стажанти и доброволци |
| Изготвил: | Координатор проекти |
| Дата: | юли 2026 |
| Версия: | v1.0 |

# Управление на проекти

Написването на проекта е началото. Управлението е това, което превръща одобреното предложение в завършен резултат — в срока, в бюджета и с обещаното качество. Този материал продължава оттам, докъдето стигат обученията „писане на проекти“ и „логическа рамка“: как планът се изпълнява и довежда до резултат. Придружава се от примерен интерактивен тракер за проследяване.

## 1. Какво е управление на проекти

Проектът е временно усилие с ясно начало и край, което създава уникален резултат — за разлика от рутинната дейност, която се повтаря непрекъснато. Един концерт, обновяване на зала, обучителна програма или кандидатстване за финансиране са проекти; ежедневната продажба на билети е рутина.

Управлението на проекти означава да планираш, организираш и следиш ресурсите така, че резултатът да бъде постигнат. Всеки проект живее в опъна между три ограничения — промениш ли едното, другите две реагират:

- Обхват — какво точно ще се направи и какво не влиза в проекта.

- Време — срокове и график на дейностите.

- Бюджет — пари, хора и материали, с които разполагаме.

Триъгълникът на проекта: Обхват, време и бюджет са свързани, а в центъра стои качеството. Ако разширим обхвата без повече време и пари, качеството страда. Управлението е постоянно балансиране между тези четири.

## 2. Жизнен цикъл — петте фази

Всеки проект минава през едни и същи пет фази — независимо дали трае седмица или две години. Фазите се застъпват: мониторингът върви успоредно с изпълнението.

| Фаза | Какво се случва |
| --- | --- |
| 1. Иницииране | Защо изобщо правим проекта? Дефинира се целта, ползата, грубите рамки на обхват и ресурси и кой възлага. Резултат: кратко задание, което дава „зелена светлина“. |
| 2. Планиране | Как ще стане? Разбиваме работата на пакети, правим график, бюджет, разпределяме отговорници и описваме рисковете. Резултат: планът, по който ще се работи. |
| 3. Изпълнение | Свършваме реалната работа според плана. Ръководителят координира екипа, партньорите и изпълнителите и държи всички информирани. |
| 4. Мониторинг и контрол | Върви успоредно с изпълнението: сравняваме реалното с планираното, следим срокове, разходи и качество и коригираме отклоненията навреме. |
| 5. Приключване | Предаваме резултата, отчитаме се пред възложителя и финансиращия, събираме научените уроци и архивираме. Проектът се затваря формално. |

Връзка с предходните обучения: „Писането на проекти“ и „логическата рамка“ покриват фаза 1 и 2. Това обучение продължава оттам — как планът се изпълнява и довежда до резултат.

## 3. Планиране — сърцето на проекта

Добрият план прави изпълнението спокойно. Четири елемента го изграждат:

| Елемент | Какво включва |
| --- | --- |
| Структура на работата | Голямата цел се разбива на работни пакети — парчета, които един човек или малък екип може да поеме. Всеки пакет има ясен резултат („готова сцена“, „одобрен афиш“), а не просто „работа по…“. |
| График | Пакетите се подреждат по последователност — кое зависи от кое. Отбелязваме ключови точки (крайъгълни камъни) и оставяме резерв за забавяния. |
| Ресурси и отговорници | За всеки пакет — кой отговаря (по длъжност), кой изпълнява, кой консултира. Проверяваме дали един и същ човек не е претоварен в един и същ период. |
| Бюджет | Разходите се разписват по пакети, не общо. Разделяме план и усвоено, за да следим оставащото, и предвиждаме буфер за непредвидени разходи. |

Правило: Планът не е документ, който се пише веднъж и се забравя. Той е жив инструмент — обновява се при всяка съществена промяна. Тъкмо за това служи тракерът в края на обучението.

## 4. Регистър на рисковете

Рискът е събитие, което още не се е случило, но ако се случи — вреди на проекта. Управлението на риска е да ги изброиш предварително и да решиш какво ще правиш.

| Реакция | Кога се използва | Пример |
| --- | --- | --- |
| Избягване | Променяме плана така, че рискът да отпадне изцяло. | Ако времето е рисково за открито събитие — предвиждаме закрита зала. |
| Намаляване | Не можем да го премахнем, но смъкваме вероятността или щетата. | Обучаваме двама души за задача, за да не спре всичко при отсъствие на единия. |
| Прехвърляне | Прехвърляме последствието към друг — застраховка или договор. | Отговорност за техника при външно събитие се урежда с изпълнителя. |
| Приемане | Рискът е малък — приемаме го съзнателно и държим резерв. | Дребно поскъпване на материал се покрива от буфера. |

Как се оценява рискът: По вероятност (колко е възможно) × въздействие (колко ще навреди). Високо × високо = следим отблизо и действаме сега; ниско × ниско = само отбелязваме. За всеки съществен риск има отговорник, който го наблюдава.

## 5. Мониторинг и отчетност

По време на изпълнението постоянно отговаряме на един въпрос: вървим ли по план? Светофарът е най-простият честен език за статус:

- В график — върви по план, няма нужда от намеса.

- Внимание — има отклонение, следи се и се коригира.

- Риск — заплашен е срок, бюджет или качество; нужно е решение.

Какво следим по време на проекта:

- Срок — ключовите точки идват ли навреме?

- Бюджет — усвоеното съответства ли на напредъка?

- Обхват — не се ли „подува“ тихомълком с нови искания?

- Качество — резултатите приемат ли се от възложителя?

Кратко и редовно е по-добре от дълго и рядко: Кратък статус на определен ритъм — какво е готово, какво следва, къде има пречка — струва повече от дебел отчет веднъж на тримесечие. Тракерът дава точно такъв поглед с един екран.

## 6. Ролите в проекта

Всеки участва по различен начин. Описваме ролите по длъжност — кой носи отговорност, кой изпълнява, кой се консултира и кой се информира.

| Роля | Кой (по длъжност) | Отговаря за |
| --- | --- | --- |
| Възложител | Ръководството на институцията | Взема решението проектът да се прави, осигурява ресурса, приема крайния резултат. |
| Ръководител на проект | Определеният координатор на проекта | Планът, графикът, бюджетът и екипът; ежедневните решения и отчетността. |
| Екип | Служители и доброволци по пакети | Изпълнението на конкретните работни пакети. |
| Експерти / консултанти | Вътрешни или външни специалисти | Съвет по конкретни въпроси — правни, технически, финансови. |
| Заинтересовани страни | Партньори, финансиращ, публика | Информират се за напредъка; някои дават обратна връзка. |

Едно правило за яснота: За всеки работен пакет има точно един, който носи отговорност за резултата. Ако отговарят всички, не отговаря никой.

## 7. Примерен тракер за проекти

Всичко от това обучение се събира на един екран — списък с проекти, фаза, статус, прогрес, отговорник по длъжност, срок, бюджет и рискове. Примерният интерактивен тракер е публикуван онлайн и може да се използва като начало: отвори го, разгледай примерните проекти и ги замени със свои.

Как да го ползваш: Тръгни от примерните проекти, за да видиш как изглежда пълна картина, после ги замени със свои. Ползвай светофара честно — жълтото и червеното навреме спасяват проекти; скритото жълто ги проваля.